**Календарный план проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, в организациях профессионального образования и в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Республики Дагестан, в 2021/2020 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата** | **Ответственные** |
| 1. | Подготовительный этап (разъяснительная работа с родителями, сбор заявлений о согласии прохождения социально-психологического тестирования (СПТ) от родителей (если учащийся возраста 13-14 лет), от обучающихся (если обучающийся возраста 15-18 лет), издание локальных актов, связанных с организацией СПТ) | До 15 сентября 2021 г. | Руководители муниципальных органов управления образования, средних профессиональных образовательных организаций (СПО), образовательных организаций высшего образования (ВО) |
| 2. | Направление сводной информации о количестве участников СПТ в численном и процентном соотношении (согласно количеству заявлений, полученных от родителей и обучающихся о согласии на участие в СПТ – не менее 99 %) в ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития обрназования» (ДИРО) на эл. почту [67887@list.ru](mailto:67887@list.ru) (Дамадаева А.С., т. 8 960 410 03 78) | До 10 сентября  2021 г. | Руководители муниципальных органов управления образования, СПО, ВО |
| 3. | Передача приложений № 5 и № 6 на бумажном носителе в ГБУ ДПО ДИРО, Дамадаева А.С., т. 8 960 410 03 78) для согласования с региональным оператором проведения СПТ (Дамадаева А.С.,  т. 8 960 410 03 78) | До 10 сентября  2021 г. | Руководители муниципальных органов управления образования, СПО, ВО,  ГБУ ДПО ДИРО |
| 4. | Утверждение приказов о поименных списках обучающихся и расписании тестирования (приложения № 5 и № 6) по итогам согласования с региональным оператором проведения СПТ | С 10 по 14 сентября 2021 г. | Руководители муниципальных органов управления образования, СПО, ВО |
| 5. | Проведение социально-психологического тести­рования в образовательных организациях в соответствии с утвержденными приказами (приложения  № 5 и № 6) | С 15 сентября по  10 ноября 2021 г. | Руководители муниципальных органов управления образования, СПО, ВО |
| 6. | Обобщение и анализ результатов проведения СПТ региональным оператором | С 15 по 28 ноября 2021 г. | ГБУ ДПО ДИРО |
| 7. | Передача обобщенных результатов СПТ в Минздрав РД | До 01 декабря  2021 г. | ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» – лаборатория «Социально-психологических исследований» |
| 8. | Направление отчета о проведении социально-психологического тестирования в Министерство просвещения Российской Федерации | Согласно графику  Минпросвещения РФ | Минобрнауки РД |
| 9. | Публикация Региональным оператором тести­рования отчета о результатах тестирования на официальном сайте Минобрнауки РД | До 10 декабря  2021 г. | Минобрнауки РД |